PHỤ LỤC 4

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐKTCN  ngày   tháng  năm 2014 của Hiệu trưởng trường CĐKTCN)

| TT | Thời gian | Nội dung | Bộ phận thực hiện | Mẫu phiếu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/6 | Thông báo triển khai thực hiện Đề tài, SKKN của năm | Trung tâm R&D Hiệu Trưởng | Thông báo triển khai thực hiện ĐT |  |
| 2 | Từ 01/6( 15/8 | Chuẩn bị nội dung cần đăng ký | Tổ chức, cá nhân | Mẫu T-01/ĐT- NCKH - PL 1 | Năm kế hoạch |
| 3 | Từ 15/8 ( 30/8 | Nộp bản đăng ký, thuyết minh đề tài | Tổ chức, cá nhân Trung tâm R&D | Mẫu T-01/ĐT- NCKH - PL 1 Mẫu T-02a/ĐT-NCKH-PL1 | Năm kế hoạch |
| 4 | Từ 01/9 ( 06/9 | Tổng hợp danh sách Đề tài | Trung tâm R&D | Danh sách tổng hợp | Năm kế hoạch |
| 5 | Từ 06/9( 10/9 | Thành lập Hội đồng tuyển chọn | Trung tâm R&D Chủ tịch hội đồng khoa học cấp trường | QĐ thành lập HĐTC | Năm kế hoạch |
| 6 | Từ 10/9 ( 15/9 | Thông báo lịch bảo vệ Đề cương trên trang nội bộ, trang Website của trường | Trung tâm R&D Tổ Website |  | Năm kế hoạch |
| 7 | Từ 15/9 ( 25/9 | Bảo vệ đề cương trước Hội đồng tuyển chọn | Tổ chức, cá nhân thực hiện Hội đồng tuyển chọn Trung tâm R&D | MẫuT-06a/ĐT- NCKH - PL1 MẫuT-06b/ĐT-NCKH - PL 1 | Năm kế hoạch |
| 8 | Từ 25/9 ( 30/9 | Gửi biên bản họp hội đồng tuyển chọn đến từng chủ nhiệm đề tài. | Trung tâm R&D | MẫuT-6b/NCKH - PL 1 | Năm kế hoạch |
| 9 | Từ 30/9 ( 15/10 | Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa thuyết minh theo yêu cầu và gửi lại Trung tâm R&D tổng hợp | Chủ nhiệm đề tài | MẫuT-02a/ĐT-NCKH-PL1 MẫuT-02b/ĐT-NCKH-PL1 | Năm kế hoạch |
| 10 | Từ 15/10 ( 20/10 | Hoàn thiện hồ sơ | Chủ nhiệm đề tài Trung tâm R&D | Mẫu T-01/ĐT-NCKH-PL1 MẫuT-02a/ĐT-NCKH-PL1 MẫuT-02b/ĐT-NCKH-PL1 Mẫu T-01a/ĐT-NCKH- PL 1 | Năm kế hoạch |
| 11 | Từ 21/10 ( 30/10 | Làm Quyết định và ký Hợp đồng thực hiện đề tài | Hiệu trưởng Trung tâm R&D Chủ nhiệm đề tài | Mẫu T-03/ĐT-NCKH-PL1 | Năm kế hoạch |
| 12 | Ngày 1/11 | Công bố trên trang Web | Trung tâm R&D Tổ Website |  | Năm kế hoạch |
| 13 | Từ đầu tháng 01 | Tiến hành nghiên cứu,thiết kế, xây dựng báo cáo các đề tài. (Đối với các ĐT có thể làm tạm ứng tối đa 50% kinh phí được duyệt) | Chủ nhiệm đề tài và nhóm cộng sự | Viết Báo cáo theo hướng dẫn ở PL5 MẫuT-05/ĐT-NCKH- PL1 | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |
| 14 | Trong tháng 3 và tháng 7 (*) | Báo cáo bổ sung thuyết minh đề tài (Nếu cần thiết) | Chủ nhiệm đề tài Hội đồng khoa học cấp cơ sở | Mẫu T-02b/ĐT-NCKH- PL1 | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |
| 15 | 30/3 và 30/8 (*) | Nộp báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện Đề tài. | Chủ nhiệm đề tài Hội đồng khoa học cấp cơ sở Trung tâm R&D | MẫuT-04a/ĐT-NCKH - PL1 | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |
| 16 | 30/5 và 30/10 (*) | Nộp báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và hồ sơ để tiến hành nghiệm thu ĐT. | Chủ nhiệm đề tài Trung tâm R&D | - Phụ lục 5 và MẫuT-07/ĐT-NCKH - PL 1 | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |
| 17 | Tháng 6 hoặc tháng 11 (*) | Thành lập, họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài. Chủ nhiệm ĐT. và nhóm cộng sự báo cáo kết quả thực hiện. | HĐKH&ĐT cấp trường Trung tâm R&D Hội đồng nghiệm thu Chủ nhiệm ĐT, SKKN và nhóm cộng sự | MẫuT-07/ĐT-NCKH - PL 1 MẫuT-08/ĐT-NCKH - PL 1 Mẫu T-09/ĐT-NCKH - PL 1 | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |
| 18 | Từ 25/6 ( 30/6 Từ 25/11 ( 30/11(*) | Làm thủ tục Thanh lý đề tài. | Chủ nhiệm đề tài Trung tâm R&D, Phòng tài vụ, Hiệu trưởng | MẫuT-10/ĐT-NCKH - PL 1 Mẫu T-11/ĐT-NCKH - PL 1 | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |
| 19 | 15/7 và 15/12 (*) | Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các đề tài. Đăng lên Website | Trung tâm R&D Tổ Website |  | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |

Lưu ý:

(*): Chia thành 2 khoảng thời gian tương ứng với các ĐT. đăng ký thời gian thực hiện 6 tháng đầu năm hoặc 12 tháng trong năm.

- Trung tâm R&D có nhiệm vụ kiểm tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện các đề tài (Mẫu T-04b/ĐT-NCKH – PL1). Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ thực hiện.